«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
в городе Омск – директор «ПО «Полет»

_________________________ А.А. Жариков
«___» _____________2026 г.
                                                                       М.П. 


ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 
строительства, реконструкции, направленного 
на подготовку производства к выпуску образцов 
вооружения, военной и специальной техники, составных 
частей образцов вооружения, военной и специальной техники, 
в том числе электронной компонентной базы, с целью 
выполнения государственного оборонного заказа.

1. Наименование заказчика (полное и (при наличии) сокращенное наименование юридического лица, организационно-правовая форма юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя юридического лица.
Акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» (АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»), Россия, г. Москва, ул. Новозаводская, двлд.18, Генеральный директор Д.Г. Денискин.
2. Полное наименование объекта строительства, реконструкции:
«Мероприятия по подготовке производства для серийного изготовления составных частей космических ракетных комплексов на «ПО «Полет», 
г. Омск».
3. Цели и задачи реализации объекта строительства, реконструкции:
Во исполнение поручений Президента России от 23.08.2018 г. №Прс 622 в части пункта 2, подпунктов «а», «б», и п.11. Протокола от 06.11.2025 №МД-П7-161пр, предлагается осуществить подготовку производства замкнутого цикла СЧ КРК «Ангара» на базе ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Омске посредством реконструкции существующих и строительства новых производственных корпусов и оснащением их технологическим оборудованием (перемещаемым и закупаемым), в результате чего в филиале АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» – ПО «Полет» будут созданы новые производственные участки, взамен существующих на московской производственной площадке АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
В соответствии с предварительной потребностью Министерства обороны России и ГК «Роскосмос» в средствах выведения, на период с 2026 по 2036 средневзвешенные мощности производства должны обеспечивать до 8 «Ангара-А5/5М» и до 2 РН типа «Ангара-1.2» в год.
По оценке ГК «Роскосмос», и на основании статистики за период 2022 – 2025 годов предлагается на весь срок планирования, установить потребные мощности в объеме до 4 РН типа «Ангара-А5/5М» и до 4 РН типа «Ангара-1.2» в год.
Сохранение текущих условий производства одновременно на Московской и Омской площадках приводит к ухудшению финансово – экономических показателей Общества. В отсутствии реализации мероприятий по оптимизации затрат сохранится тенденция отрицательного финансового результата – более 3 млрд. руб. планового убытка в год.
Несмотря на планируемые затраты для организации производственных участков в ПО «Полет» г. Омск, при реализации данного проекта, ожидается улучшение экономических показателей с 2032 года, в том числе увеличение производительности труда и выход на безубыточный результат деятельности Общества. 
Как результат мероприятий – ежегодный рост валовой прибыли до 1,5 млрд рублей при производственной программе объемом до 4 РН типа «Ангара-А5/5М» и до 4 РН типа «Ангара-1.2» в год. 
От реализации комплекса оптимизационных мероприятий ожидается следующий экономический эффект:
· уменьшение накладных расходов на 20%.
· достижение конкурентной региональной заработной платы на Омской площадке.
Предложенный комплекс мер, с учетом амортизационных отчислений вновь создаваемых основных фондов позволит уменьшить себестоимость РН на 5% с 2031 года, что составляет для РН «Ангара-А5/5М» – до 350 млн. руб., для РН «Ангара-1.2» - до 120 млн. руб., что на 10 летнем горизонте товарной программы приносит экономию 16,8 млрд. руб. в ценах 2026 г.
С учетом предложенных инвестиций, снижения себестоимости продукции и товарной программе в объеме 4 РН типа «Ангара-5/5М» и 4 РН типа «Ангара-1.2» в год, окупаемость проекта ожидается в течение 10 лет.

4. Краткое описание хода строительства, реконструкции 
с описанием создаваемых (реконструируемых) объектов, их назначением, мощностью:
Для выполнения поставленных задач необходимо осуществить подготовку производства замкнутого цикла СЧ КРК «Ангара» на производственной площадке «ПО «Полет» – филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Омске в период 2026-2029 годов путем реконструкции существующих и строительства новых производственных корпусов общей площадью 58 969 кв.м.: 
4.1. Реконструкция и техническое перевооружение корпуса 12В – 1 152 кв.м.
Реконструкция и техническое перевооружение корпуса 12В для организации участка изготовления блока агрегатного второй ступени РН «Ангара-1.2» цеха 66 в целях подготовки производства замкнутого цикла СЧ КРК «Ангара» на производственной площадке «ПО «Полет» – филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
Основной целью реконструкции корпуса 12В является организация рабочих мест для сборки и испытаний блоков агрегатных второй ступени изделия РН «Ангара-1.2» в рамках организации замкнутого цикла изготовления общей сборки и испытаний РН «Ангара-1.2». 
Участок изготовления блока агрегатного второй ступени РН «Ангара-1.2» цеха 66 в осях Н-П/13-21 корпуса 12В включает следующие участки и подразделения:
- участок пневмоиспытаний сборки 2А2С-0060-0;
- участок для заправки системы терморегулирования (далее – СТР) сборки 2А2С-0060-0;
- участок сборки блоков агрегатов;
- участок комплектации трубопроводов;
- склад для хранения трубопроводов;
- инструментально-раздаточная кладовая (далее – ИРК);
- склад ДСЕ;
- склад ЛВЖ;
- участок снаряжения отсека переднего 2А2С-0019-0;
- участок снаряжения блока агрегатного 2А2С-0070-0;
- участок сборки и снаряжения блока агрегатного 2А2С-0060-0;
- склад ПКИ;
- участок входного контроля и проверки пиросредств;
- участок пневмоиспытаний двигателей 11Д458М и 17Д58Э;
- участок входного контроля двигателей 11Д458М и 17Д58Э;
- участок комплектации БКС.
Производственные помещения корпуса 12В должны обеспечивать работу с изделиями, имеющими габариты: высота блока агрегатов на подставках ~ 4 м, диаметр 2,9 м. Технические решения должны обеспечивать класс чистоты сборочных и испытательных производственных помещений не менее класса 8,0 ИСО по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017.
4.2. Реконструкция и техническое перевооружение корпуса 12Е – 1 200 кв.м.
Реконструкция и техническое перевооружение корпуса 12Е для организации участка нанесения ГХП цеха 27 в целях подготовки производства замкнутого цикла СЧ КРК «Ангара» на производственной площадке «ПО «Полет» – филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
Создание современного участка по нанесению ГХП и химической обработке, в том числе под фрикционную сварку крупногабаритных цельно-фрезерованных сборочных единиц, с учетом требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм.
Полуавтоматизированная 3-х рядная линия гальванохимической обработки (круглые ванны) предназначена для осуществления следующих технологических процессов:
• анодное оксидирование;
 • химическое оксидирование под химфрезерование;
 • химфрезерование;
 • травление под сварку.
Набор ванн в линии должен обеспечить выполнение операций технологических процессов в объёме производственной программы.
4.3. Реконструкция и техническое перевооружение корпуса 95 – 4 173 кв.м.
Реконструкция и техническое перевооружение корпуса 95 для организации изготовления ДСЕ из неметаллов цехом 20 и строительство контейнерного центра обработки данных (КЦОД) в целях подготовки производства замкнутого цикла СЧ КРК «Ангара» на производственной площадке «ПО «Полет» – филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». 
Создание современного цеха 20 по производству деталей из композитных материалов и резинотехнических изделий с учетом требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм.
Реконструкции и техническому перевооружению подлежит корпус 95 в осях Г-Д/7-32 и Д-Ж/24-31, включающий следующие участки цеха 20:
• участок пропитки стеклянных и кремнезёмных тканей (изготовления препрегов);
• участок изготовления (выкладки и прессования) деталей из стеклопластиков и реактопластов;
• участок изготовления деталей механической обработкой из стеклопластиков, пенопластов;
• участок термопластавтоматов;
• участок изготовления резинотехнических деталей (РТИ): 
• участок приемки, маркировки и упаковки РТИ
• участок длинномеров (вулканизации длинномерных сложнопрофильных резиновых прокладок);
• кладовая материалов и резиновых пластин;
• участок газодинамического покрытия;
• пескоструйное отделение для обработки стеклопластиков и арматуры для РТИ;
• комната маркировки и упаковки стеклопластиков;
• комната службы энергетика;
• участок ПРИН;
• административно-бытовые помещения.

4.4. Реконструкция корпуса 94 – 5 112 кв.м.
Реконструкция корпуса 94 по организации участка сборки и испытаний баков цеха 67 в целях подготовки производства замкнутого цикла СЧ КРК «Ангара» на производственной площадке «ПО «Полет» – филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». 
Основной целью организации участка в корпусе 94 является организация рабочих мест для сборки и испытаний баков РН «Ангара», улучшение условий труда работников корпуса, организация замкнутого цикла изготовления, общей сборки и испытаний баков в рамках концепции завода по производству РН семейства «Ангара» в необходимых объёмах.
Реконструкции и техническому перевооружению подлежит корпус 94, в т.ч. часть 1 этажа АБП корпуса 94, включающие следующие участки и подразделения цеха 67:
-  участок очистки баков (камеры чистоты),  
- участок внутрибаковых монтажей,  
- участок рентгенконтроля (рентгенкамера), в том числе рентгенлаборатория, 
- участок пневмоиспытаний,
- участок сварки,
- участок взвешивания,
- участок погрузки,
- административно-бытовые помещения. 

4.5. Реконструкция корпуса 5 – 8 010 кв.м.
Реконструкция корпусов 5 и 5А по организации изготовления технологического оснащения, нестандартного оборудования и режущего инструмента цехом 24 в целях подготовки производства замкнутого цикла СЧ КРК «Ангара» на производственной площадке «ПО «Полет» – филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». 
Основная задача реконструкции создание современного цеха по изготовлению режущего, сложного режущего инструмента из быстрорежущей стали, твердого сплава, ремонта и переточки имеющегося режущего инструмента, изготовление штампов и прессформ и нестандартного оборудования.
4.5.1. Реконструкция Корпуса 5 для организации участков изготовления режущего, сложного режущего инструмента из быстрорежущей стали, твердого сплава, ремонта и переточки имеющегося режущего инструмента, обработки ДСЕ и нестандартного оборудования
Реконструкции подлежит корпус 5, включающий следующие участки и помещения цеха 24:
- участок изготовления быстрорежущего инструмента;
- участок механической обработки ДСЕ и нестандартного оборудования;
- участок изготовления твердосплавного инструмента;
- участок сборки пультов и стендов;
- помещение инструментально – раздаточной кладовой (далее – ИРК);
- участок электроэрозионных станков.
4.5.2. Реконструкция кровли Корпуса 5А.

4.6. Строительство корпуса кузнечно-прессового производства – 14 760 кв.м.
Строительство корпуса по организации кузнечно-прессового производства в целях подготовки производства замкнутого цикла СЧ КРК «Ангара» на производственной площадке «ПО «Полет» – филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». Место свободно для застройки.
Одна из основных задач создание современного участка по производству листовых деталей, поковок, штамповок из черных и цветных металлов, а также ДСЕ с учетом требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм.
Вновь возводимый корпус кунечно-прессового производства включает следующие участки и помещения: 
· листоштамповочный участок, включающий:
• участок изготовления свинцово-цинковых штампов;
• участок доводки,
• участок падающих молотов,
• участок вытяжки,
• участок слесарных работ,
• участок доводки и контроля,
• участок обтяжки;
· кузнечный участок, включающий:
• термический участок,
• участок свободной ковки,
• участок пескоструйной обработки,
• участок обработки токами высокой частоты,
• заточной участок,
• отрезной участок,
• ПРИН,
• помещение слесаря, 
• помещение электрика,
• склад заготовок;
• склад готовых деталей;
• инструментально-раздаточная кладовая (далее – ИРК);
• зона хранения свинцово-цинковых штампов;
• ИРК шаблонная;
• помещение кладовой.
· административно-бытовую пристройку;
· инженерно-технические помещения;
· складские помещения.

4.7. Строительство корпуса складского хранения и входного контроля материалов – 13 990 кв.м.
Строительство корпуса по организации складского хранения и входного контроля материалов отдела 110 в целях подготовки производства замкнутого цикла СЧ КРК «Ангара» на производственной площадке «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.
Вновь возводимый корпус складского хранения и входного контроля материалов включает следующие участки и помещения:
· склады хранения цветного и черного металлопроката: листов, труб, профиля, уголка, шестигранника, проволоки;
· складские помещения хранения: комплектующих, спецодежды, РТИ, электроматериалов, фторопласта, драгоценного металла, деревоотходов, текстолита, пенополеуритана; 
· административно-бытовые помещения;
· инженерно-энергетические помещения.

4.8. Строительство корпуса склада готовых изделий – 7 344 кв.м.
Строительство корпуса склада готовых изделий в целях подготовки производства замкнутого цикла СЧ КРК «Ангара» на производственной
площадке «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
Вновь возводимый корпус склада готовых изделий включает следующие участки и помещения:
-  участок хранения,  
- административно-бытовые помещения,
- инженерно-энергетические помещения.  

4.9. Строительство корпуса компрессорной – 2 916 кв.м. 
Строительство корпуса компрессорной станции для обеспечения производства сжатым воздухом низкого и высокого давления в целях подготовки производства замкнутого цикла СЧ КРК «Ангара» на производственной площадке «ПО «Полет» – филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». 
Здание трех пролетное. В одном пролете размещаются административно-хозяйственные помещения в два этажа, в двух пролетах – производственные помещения (зал выработки сжатого воздуха низкого давления, зал выработки сжатого воздуха высокого давления).

4.10. Строительство локомотивного депо – 312 кв.м., включая железнодорожные пути общей протяженностью – 1500 м.
Строительство локомотивного депо и железнодорожных путей в целях подготовки производства замкнутого цикла СЧ КРК «Ангара» на производственной площадке «ПО «Полет» – филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
Локомотивное депо предназначено для стоянки и проведения технических регламентных работ тепловоза ТЭМ-2У, а также зарядки аккумуляторов и ремонтно-слесарных работ. Кроме того, для размещения машиниста тепловоза, хранения запасных частей, расходных материалов и ГСМ.

Для укомплектования указанных корпусов, предусматривается перемещение с Московской площадки 11 единиц уникального крупногабаритного оборудования - для выпуска составных частей КРК «Ангара» в рамках внутренней кооперации на Омской площадке.
Кроме того, необходима закупка технологического оборудования, для полного укомплектования производства станочным парком вместо оборудования, которое по объективным причинам не представляется возможным переместить с московской площадки.

С учетом увеличения количества оборудования на производственной площадке необходимо повышение мощности энергетического хозяйства (главной понижающей подстанции) на 100 МВт.
Новые производственные площади на Омской площадке потребуют мероприятий по увеличению электрических мощностей ПО «Полет», включая договор технологического присоединения к сетям Омскэнерго.
Также для обеспечения бесперебойной работы вновь организуемых объектов потребует подвод наружных инженерных сетей.
Состав необходимых наружных инженерных сетей:
1. Наружные сети теплоснабжения,
2. Наружные сети пароснабжения,
3. Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения,
4. Наружное противопожарное водоснабжение,
5. Наружная хозяйственно-бытовая канализация.
6. Наружная ливневая канализация,
7. Наружные сети газоснабжения,
8. Наружные сети воздуха низкого и высокого давления,
9. Сети электроснабжения.
5. Сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, а в случае их отсутствия – договор аренды земельного участка, 
на котором предполагается размещение объекта строительства, реконструкции:
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости:
· земельный участок под кадастровым номером: 55:36:120305:43606 от 06.12.2023;
· земельный участок под кадастровым номером 55:36:120305:3138.

6. Реквизиты установленного организации задания на подготовку производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа:
2427187408501412246235278 от 29.12.2024
2225187411051412246226405 от 13.12.2022

7. Значения показателей (индикаторов) реализации объекта строительства, реконструкции, достижение которых будет способствовать выполнению установленного организации задания на подготовку производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа:
· Ввод в эксплуатацию 58 969 кв.м. отреконструированных и новых производственных, складских и административных площадей;
· Ежегодный рост валовой прибыли до 1,5 млрд рублей при производственной программе объемом до 4 РН типа «Ангара-А5/5М» и до 4 РН типа «Ангара-1.2» в год;
· Уменьшение накладных расходов на 20%;
· Достижение конкурентной региональной заработной платы на Омской площадке;
· Создание рабочих мест;
· С учетом амортизационных отчислений вновь создаваемых основных фондов позволит уменьшить себестоимость РН на 5% с 2031 года, что составляет для РН «Ангара-А5/5М» – до 350 млн. руб., для РН «Ангара-1.2» - до 120 млн. руб., что на 10 летнем горизонте товарной программы приносит экономию 16,8 млрд. руб. в ценах 2026 г.;
· увеличение электрических мощностей ПО «Полет»$
· окупаемость проекта ожидается в течение 10 лет.

	8. Планируемый срок реализации объекта строительства, реконструкции:
а) разработка проектной документации с получением положительного заключения экспертизы проекта (месяц и год): март 2027 год.
б) выполнение строительно-монтажных работ (месяц и год): 
сентябрь 2029 год.
в) мероприятия по сдаче объекта в эксплуатацию (месяц и год): 
декабрь 2029 год.

9. Общая стоимость объекта строительства, реконструкции, рассчитанная организацией, являющейся членом саморегулируемой организации проектировщиков – 17 560 000,00 тыс. руб. 
Окончательная стоимость объекта строительства определится после разработки проекта и по результатам прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения.

10. Предельный объем финансирования объекта строительства, реконструкции:
а) бюджетные средства – 17 560 000,00  тыс. руб.
б) размер собственных средств (собственный капитал) – 0,00 тыс. руб.

11.  План-график реализации объекта строительства, реконструкции с указанием этапов строительства, реконструкции, результата, сроков выполнения (начало и окончание этапа) и ключевых событий реализации объекта строительства, реконструкции в рамках этапа:
	№№
	Наименование этапа
	Результат этапа
	Начало этапа
	Окончание этапа
	Ключевые события реализации объекта строительства, реконструкции в рамках этапа

	
	
	
	
	
	

	1
	Выпуск Постановления Правительства РФ о внесении изменений в утвержденное ПП РФ №1867
	Выпуск Постановления Правительства РФ о внесении изменений в утвержденное ПП РФ №1867
	15.04.2026
	29.08.2026
	Доклад первому заместителю председателя правительства РФ Мантурову Д.В.
Проведение наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос»
Доклад Президенту РФ о необходимости внесения изменений в Поручение №Прс-622 от 23.08.2022.
Выпуск Постановления Правительства РФ о внесении изменений в утвержденное ПП РФ №1867

	2
	Подготовка и утверждение комплекта обосновывающих документов на получение субсидии
	Заключение соглашения о предоставлении субсидии
	03.05.2026
	10.06.2026
	Подготовка комплекта обосновывающих документов на получение субсидии
Утверждение комплекта обосновывающих документов в Минпромторге
Заключение соглашения о предоставлении субсидии

	3
	Утверждение Задания на проектирование
	Задание на проектирование
	03.05.2026
	15.05.2026
	Утверждение Задания на проектирование

	4
	Заключение Договора с Генеральным проектировщиком (единственный поставщик)
	Договор на выполнение ПИР
	10.06.2026
	30.06.2026
	Заключение Договора с Генеральным проектировщиком

	5
	Разработка ПСД и проведение  инженерных изысканий
	ПСД, получившее положительное заключение Государственной экспертизы
	30.06.2026
	07.03.2027
	Разработка ПСД
Заключение Договора с Государственной экспертизой и прохождение экспертизы ПСД
Получение положительного Заключения Государственной экспертизы

	6
	Получение разрешения на строительство
	разрешение на строительство
	07.03.2027
	17.03.2027
	Получение разрешения на строительство

	7
	Заключение Договора с Генеральным подрядчиком (единственный поставщик)
	Договор с Генеральным подрядчиком
	17.03.2027
	31.03.2027
	Заключение Договора с Генеральным подрядчиком

	8
	Выполнение строительно-монтажных работ и поставки оборудования
	Выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования
	31.03.2027
	16.09.2029
	[bookmark: _GoBack]Реконструкция и техническое перевооружение корпуса 12В для организации участка изготовления блока агрегатного второй ступени РН «Ангара-1.2» цеха 66;
Реконструкция и техническое перевооружение корпуса 12Е для организации участка нанесения ГХП цеха 27;
Реконструкция и техническое перевооружение корпуса 95 для организации изготовления ДСЕ из неметаллов цехом 20;
Реконструкция корпуса 94 по организации участка сборки и испытаний баков цеха 67;
Реконструкция корпусов 5 и 5А по организации изготовления технологического оснащения, нестандартного оборудования и режущего инструмента цехом 24;
Строительство корпуса по организации кунечно-прессового производства;
Строительство корпуса по организации складского хранения и входного контроля материалов отдела 110;
Строительство корпуса склада готовых изделий;
Строительство корпуса компрессорной;
Строительство локомотивного депо, включая железнодорожные пути;
Мероприятия по увеличению электрических мощностей ПО «Полет»;      
Организация фундаментов под перемещаемое оборудование, перемещение оборудования и поставка нового.

	9
	Ввод объекта в эксплуатацию
	ЗОС, акт ввода в эксплуатацию 
	16.09.2029
	26.10.2029
	Получение заключения о соответствии (ЗОС)
Оформление разрешения на ввод объекта капитального строительства и ввод в эксплуатацию



Лист согласования Паспорта объекта
строительства, реконструкции, направленного на подготовку производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа
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	Главный металлург                                                               _______________ Н.А. Черных

	                                                                                                    «____» _______________ 2026 г.
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