Проект плана доклада на Мантурова Д.В. 
Во исполнение поручений Президента России от 23.08.2018 г. №Прс‑622 в части пункта 2, подпунктов «а», «б», и п.11. Протокола от 06.11.2025 №МД-П7-161пр, предлагается осуществить подготовку производства замкнутого цикла СЧ КРК «Ангара» на базе ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Омске посредством реконструкции существующих и строительства новых производственных корпусов и оснащением их технологическим оборудованием (перемещаемым и закупаемым), в результате чего в ПО «Полет» г. Омск будут созданы новые производственные участки, взамен существующих на московской производственной площадке.
В соответствии с предварительной потребностью (Министерства обороны России и ГК «Роскосмос») в средствах выведения, на период с 2026 по 2036 средневзвешенные мощности производства должны обеспечивать до 8 «Ангара-5/5М» и до 2 РН типа «Ангара-1.2/1.2М» в год.
При этом, по оценке ГК «Роскосмос», и на основании статистики за период 2022 – 2025 годов предлагается на весь срок планирования, установить потребные мощности в объеме до 4 РН типа «Ангара-5/5М» и до 4 РН типа «Ангара-1.2/1.2М» в год.
Несмотря на планируемые затраты для организации производственных участков в ПО «Полет» г. Омск, при реализации данного проекта, ожидается улучшение экономических показателей с 2032 года, в том числе увеличение производительности труда и выход на безубыточный результат деятельности Холдинга. Как результат мероприятий - ежегодный рост валовой прибыли до 1,5 млрд. рублей при производственной программе объеме до 4 РН типа «Ангара-5/5М» и до 4 РН типа «Ангара-1.2/1.2М» в год. 
Для выполнения данной задачи считаем целесообразным:
Осуществить подготовку производства замкнутого цикла СЧ КРК «Ангара» на базе ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Омске в период 2026-2028 годов путем реконструкции существующих и строительства новых производственных корпусов общей площадью 
63 035 кв.м.:






	Мероприятия
	Площадь 
кв.м.
	Стоимость кв.м. ценах 
(2026-2028 г.)
	Стоимость в текущих ценах 
(2026-2028 г.) 
тыс.руб.

	Мероприятия создания замкнутого цикла производства РН типа «Ангара» 
в ПО «Полёт» г. Омск
Мероприятия I этапа за счет средств субсидии (1867)

	 Реконструкция участка изготовления АМ (агрегатного модуля) 
	1 656
	166,4
	275 544,51 

	Строительство кузнечнопрессового цеха
	14 400
	131,8
	1 898 356,00 

	Модернизация участка ГХП цеха 27 на площадях корпуса 12Е
	3 096
	143,4
	443 937,08 

	Строительство цеха 20 (Цех неметаллов) в Корпусе 95
	4 173
	104,3
	435 145,41 

	Реконструкция Корпуса 5А Цех 24 (Цех подготовки производства) 
	9 500
	109,2
	1 037 630,36 

	Пристройка к Корпусу 94 цех №67 участок сборки, испытаний и чистовой зоны 
	5 112
	131,0
	669 647,68 

	Строительство корпуса отдела складского хранения и входного контроля
	17 656
	110,0
	1 942 160,00 

	Строительство локомотивного депо, включая ж/д пути для разворотного треугольника
	314
	410,8
	129 000,00 

	Строительство склада готовых изделий
	7 128
	103,7
	739 435,00 

	ИТОГО СМР:
	63 035
	 
	7 570 856,04

	Проектно-изыскательские работы (ПИР)
	
	
	 806 464,06 

	Мероприятия по увеличению электрических мощностей ПО «Полет», включая договор технологического присоединения к сетям Омскэнерго
	
	
	 2 200 000,00 

	Перемещение 11 ед. технологического оборудования с Московской площадки
	
	
	 495 369,90 

	Организация фундаментов под перемещаемое оборудование
	
	
	 300 000,00 

	Приобретение технологического оборудования
	
	
	 3 627 310,00 

	ВСЕГО в рамках 1-го этапа 
создания замкнутого цикла производства 
РН типа «Ангара» в ПО «Полёт» г. Омск:
	15 000 000,00

	Мероприятия II этапа за счет реализации земельно-имущественного комплекса (территории «О», по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 226) 

	Приобретение технологического оборудования, предусмотренного проектом «Техническое перевооружение ПО «Полет» для организации серийного замкнутого производства РН «Ангара», 3 этап» для дооснащения производственных мощностей, создаваемых в рамках инвестиционных проектов «Техническое перевооружение корпусов №12, 94, 95 для организации серийного производства РН «Ангара» и «Реконструкция и техническое перевооружение для серийного изготовления РН «Ангара» 2 очередь»
	2 244 700,00

	Строительство здания компрессорной
	1 760 000,00 

	ВСЕГО в рамках 2-го этапа 
создания замкнутого цикла производства 
РН типа «Ангара» в ПО «Полёт» г. Омск:
	4 004 700,00

	Мероприятия III этапа за счет продажи земельно-имущественного комплекса производственной площадки г. Москва
	

	 Создание рабочих мест для изготовления изделий БРИЗ М и Бриз КМ
	800 000,00

	Перемещения производственной базы изготовления специзделий в интересах  Минобороны
	1 500 000,00

	ВСЕГО в рамках 3-го этапа 
создания замкнутого цикла производства 
РН типа «Ангара» в ПО «Полёт» г. Омск:
	2 300 000,00

	ИТОГО по 3-м этапам:
	21 304 700,00
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	Техническое перевооружение цехов ПО "Полет" для производства РН Ангара-А5М

	Цех (отдел)
	Количество приобретаемого оборудования
	Стоимость ед. (тыс.руб)
	Стоимость итого (тыс.руб)

	Цех 8 (изготовление датчиков ДУЕ, ДУИ)
	7
	7 115,71
	49 810,00

	Цех 14 (изготовления деталей общего назначения)
	5
	20 584,00
	102 920,00

	Цех 21 (изготовления узлов автоматики)
	11
	111 891,82
	1 230 810,00

	Цех 24 (подготовка производства)
	96
	19 462,29
	1 868 380,00

	Цех 27 (круглая гальваника корпус 12Е)
	3
	256 866,67
	770 600,00

	Цех 38 (листоштамповочный)
	1
	43 240,00
	43 240,00

	Отдел 49 (отдел комплектации и отгрузки)
	6
	525,67
	3 154,00

	Цех 67 (агрегатно-сборочный, корпус 12Е)
	6
	725 316,67
	4 351 900,00

	Цех 67 (агрегатно-сборочный, корпус 94)
	12
	37 548,33
	450 580,00

	отдел 317 (лаборатория чистоты, корпус 94)
	12
	1 310,83
	15 730,00

	Отдел 332
	2
	3 750,00
	7 500,00

	ВСЕГО:
	161
	
	8 894 624,00

	ИТОГО
потребность в финансировании мероприятий по созданию замкнутого цикла производства РН типа «Ангара» в ПО «Полёт» г. Омск, а также доп. мероприятия в следствии оптимизации Московской площадки
	30 199 324,00




Учитывая, что средства выведения типа «Ангара» подлежат включению в перечень особо востребованных образцов военной и специальной техники, предлагается:
Ресурсное обеспечение вышеуказанных мероприятий по подготовке производства замкнутого цикла СЧ КРК Ангара на базе филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в г. Омске предлагается осуществить за счет субсидии, посредством выпуска Постановления Правительства РФ о внесении изменений в утвержденное ПП РФ №1867.
В случае отсутствия технической возможности включения данных мероприятий в ПП РФ №1867, необходим выпуск отдельного Постановления Правительства РФ, в части обеспечения финансирования данного проекта.
Учитывая необходимость завершения всего комплекса Мероприятий в трехгодичный период 2026-2028 гг., а также имеющийся дефицит квалифицированных строительных кадров 
предлагается: поручить Минстрою России осуществить выполнение вышеуказанных мероприятий в рамках договоров с единственным исполнителем. 
Данное изменение в ПП РФ №1867 или отдельное ПП РФ позволит сократить сроки реализации мероприятий на 1 год за счет возможности заключения договора с единственным проектировщиком и генподрядчиком, получение особого статуса при прохождении ГГЭ, а также организации строительства в параллельном режиме.
От реализации комплекса оптимизационных мероприятий ожидается следующий экономический эффект:
· уменьшение накладных расходов на 20%.
· достижение конкурентной региональной заработной платы на Омской площадке.
Предложенный комплекс мер, с учетом амортизационных отчислений вновь создаваемых основных фондов позволит уменьшить себестоимость РН на 5% с 2031 года, что составляет для РН «Ангара А5 – до 350 млн. руб., для РН «Ангара-1.2» - до 120 млн. руб., что на 10 летнем горизонте товарной программы приносит экономию 16,8 млрд. руб. в ценах 2026 г.
С учетом предложенных инвестиций, снижения себестоимости продукции и товарной программе в объеме 4 РН типа «Ангара-5/5М» и 4 РН типа «Ангара-1.2/1.2М» в год, окупаемость проекта ожидается в течение 10 лет.

В части московской производственной площадки АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», необходимо учитывать следующие фундаментальные факторы:
1. изготовление РН «Протон–М» в соответствии с государственными контрактами, необходимо осуществлять до 2029 года;
2. подготовка и сопровождение пусковых кампаний с использованием РН «Протон–М» осуществлять до 2031 года.
3. изготовление разгонных блоков «Бриз–М» (по программам ГК «Роскосмос» и Министерства обороны РФ) планируется осуществлять до 2029 года.
4. после завершения изготовления и пусковых программ, запланированных для РН «Протон – М» с РБ «Бриз – М» необходим выпуск Постановления Правительства РФ о выводе из эксплуатации КРК «Протон – М» с КРБ «Бриз – М».
5. действующий ОКР «Двина – КВТК» предусматривает подготовку производства к изготовлению опытных и летных образцов кислородно–водородного разгонного блока и головного обтекателя к нему, а также организацию их серийного изготовления на московской производственной площадке АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
6. продолжение серийного изготовления составных частей ОВО ВВСТ (9М723) после 2030 г.
7. специальное производство московской площадки, в интересах наземных объектов РВСН, ВМФ и ГУСС должно продолжить свою деятельность.

Для этого необходимо: 
1. одобрить предложения ГК «Роскосмос» о порядке и объемах финансирования для создания мощностей в филиале АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - ПО «Полет» до 15.03.2026 г., путем включения данных мероприятий в ПП РФ №1867 или отдельное ПП РФ
2. начать финансирование мероприятий по организации производства замкнутого цикла в филиале АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - ПО «Полет» до 01.04.2026 г.
3. зафиксировать средневзвешенную годовую программу производства на период до 2036 г. в объеме 4 РН «Ангара – А5/А5М» и 4 РН «Ангара – 1.2/1.2М»
4. разработать комплекс мероприятий, по подготовке производства на филиале АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - ПО «Полет» в г. Омске, для изготовления изделий 14С43 (РБ «Бриз – М») и 14С45-М (РБ «Бриз –КМ», РН «Рокот – М») после 2029 года, включающий в себя в том числе корректировку конструкторской документации на проведение пневмо – вакуумных испытаний, в целях минимизации затрат.
5. откорректировать ОКР «Двина – КВТК», внести в ведомость исполнения к государственному контракту предприятие изготовитель разгонного блока (филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - ПО «Полет» в г. Омск).
6. инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение сборочных производств водородных ступеней и разгонных блоков» завершить в установленных инвестиционным проектом порядке и сроках. Принять отдельное решение по его дальнейшему использованию после 2031 года.
7. создать до 2031 года производство для изготовления и наземной экспериментальной отработки опытных образцов РКТ, а также специальное производство наземной инфраструктуры в интересах РВСН, ВМФ и ГУСС на площадях производственной площадки НПО «Энергомаш» г. Химки. под управлением АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». 
8. продолжение серийного изготовления составных частей ОВО ВВСТ (9М723) после 2030 г. организовать на производственной площадке АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - КБ «Арматура» г. Ковров.

Обеспечивающие меры в части остального товарного ряда московской производственной площадки АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» оцениваются в пределах 2,3 млрд. руб. 
После окончания мероприятий по перемещению производственных и испытательных мощностей, принять отдельное решение в отношении земельно–имущественного комплекса московской производственной площадки АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (кадастровая стоимость в ценах 2025 г. составляет 19,9 млрд. руб.), для чего необходимо обращение к Президенту России о корректировке перечня поручений Президента России от 23.08.2018 г. №Прс‑622 в части п. 2а и п. 2б. 


Докладываю на Ваше решение
