Проект плана доклада на Мантурова Д.В.

Во исполнение поручений Президента России от 23.08.2018 г. №Прс-622 в части пункта 2, подпунктов «а», «б», и п.11. Протокола от 06.11.2025 №МД-П7-161пр, предлагается осуществить подготовку производства замкнутого цикла СЧ КРК «Ангара» на базе ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Омске посредством реконструкции существующих и строительства новых производственных корпусов и оснащением их технологическим оборудованием (перемещаемым и закупаемым), в результате чего в ПО «Полет» г. Омск будут созданы новые производственные участки, взамен существующих на московской производственной площадке.

В соответствии с предварительной потребностью (Министерства обороны России и ГК «Роскосмос») в средствах выведения, на период с 2026 по 2036 средневзвешенные мощности производства должны обеспечивать до 8 «Ангара-5/5М» и до 2 РН типа «Ангара-1.2/1.2М» в год.

При этом, по оценке ГК «Роскосмос», и на основании статистики за период 2022 – 2025 годов предлагается на весь срок планирования, установить потребные мощности в объеме до 4 РН типа «Ангара-5/5М» и до 4 РН типа «Ангара-1.2/1.2М» в год.

Несмотря на планируемые затраты для организации производственных участков в ПО «Полет» г. Омск, при реализации данного проекта, ожидается улучшение экономических показателей с 2032 года, в том числе увеличение производительности труда и выход на безубыточный результат деятельности Холдинга. Как результат мероприятий - ежегодный рост валовой прибыли до 1,5 млрд. рублей при производственной программе объеме до 4 РН типа «Ангара-5/5М» и до 4 РН типа «Ангара-1.2/1.2М» в год.

Для выполнения данной задачи считаем целесообразным:

Осуществить подготовку производства замкнутого цикла СЧ КРК «Ангара» на базе ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Омске в период 2026-2028 годов путем реконструкции существующих и строительства новых производственных корпусов общей площадью 
63 035 кв.м.:

| Мероприятия | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. ценах (2026-2028 г.) | Стоимость в текущих ценах (2026-2028 г.) тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия создания замкнутого цикла производства РН типа «Ангара» в ПО «Полёт» г. Омск Мероприятия I этапа за счет средств субсидии (1867) |  |  |  |
| Реконструкция участка изготовления АМ (агрегатного модуля) | 1 656 | 166,4 | 275 544,51 |
| Строительство кузнечнопрессового цеха | 14 400 | 131,8 | 1 898 356,00 |
| Модернизация участка ГХП цеха 27 на площадях корпуса 12Е | 3 096 | 143,4 | 443 937,08 |
| Строительство цеха 20 (Цех неметаллов) в Корпусе 95 | 4 173 | 104,3 | 435 145,41 |
| Реконструкция Корпуса 5А Цех 24 (Цех подготовки производства) | 9 500 | 109,2 | 1 037 630,36 |
| Пристройка к Корпусу 94 цех №67 участок сборки, испытаний и чистовой зоны | 5 112 | 131,0 | 669 647,68 |
| Строительство корпуса отдела складского хранения и входного контроля | 17 656 | 110,0 | 1 942 160,00 |
| Строительство локомотивного депо, включая ж/д пути для разворотного треугольника | 314 | 410,8 | 129 000,00 |
| Строительство склада готовых изделий | 7 128 | 103,7 | 739 435,00 |
| ИТОГО СМР: | 63 035 |  | 7 570 856,04 |
| Проектно-изыскательские работы (ПИР) |  |  | 806 464,06 |
| Мероприятия по увеличению электрических мощностей ПО «Полет», включая договор технологического присоединения к сетям Омскэнерго |  |  | 2 200 000,00 |
| Перемещение 11 ед. технологического оборудования с Московской площадки |  |  | 495 369,90 |
| Организация фундаментов под перемещаемое оборудование |  |  | 300 000,00 |
| Приобретение технологического оборудования |  |  | 3 627 310,00 |
| ВСЕГО в рамках 1-го этапа создания замкнутого цикла производства РН типа «Ангара» в ПО «Полёт» г. Омск: |  |  | 15 000 000,00 |
| Мероприятия II этапа за счет реализации земельно-имущественного комплекса (территории «О», по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 226) |  |  |  |
| Приобретение технологического оборудования, предусмотренного проектом «Техническое перевооружение ПО «Полет» для организации серийного замкнутого производства РН «Ангара», 3 этап» для дооснащения производственных мощностей, создаваемых в рамках инвестиционных проектов «Техническое перевооружение корпусов №12, 94, 95 для организации серийного производства РН «Ангара» и «Реконструкция и техническое перевооружение для серийного изготовления РН «Ангара» 2 очередь» |  |  | 2 244 700,00 |
| Строительство здания компрессорной |  |  | 1 760 000,00 |
| ВСЕГО в рамках 2-го этапа создания замкнутого цикла производства РН типа «Ангара» в ПО «Полёт» г. Омск: |  |  | 4 004 700,00 |
| Мероприятия III этапа за счет продажи земельно-имущественного комплекса производственной площадки г. Москва |  |  |  |
| Создание рабочих мест для изготовления изделий БРИЗ М и Бриз КМ |  |  | 800 000,00 |
| Перемещения производственной базы изготовления специзделий в интересах Минобороны |  |  | 1 500 000,00 |
| ВСЕГО в рамках 3-го этапа создания замкнутого цикла производства РН типа «Ангара» в ПО «Полёт» г. Омск: |  |  | 2 300 000,00 |
| ИТОГО по 3-м этапам: |  |  | 21 304 700,00 |

| Техническое перевооружение цехов ПО "Полет" для производства РН Ангара-А5М |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цех (отдел) | Количество приобретаемого оборудования | Стоимость ед. (тыс.руб) | Стоимость итого (тыс.руб) |
| Цех 8 (изготовление датчиков ДУЕ, ДУИ) | 7 | 7 115,71 | 49 810,00 |
| Цех 14 (изготовления деталей общего назначения) | 5 | 20 584,00 | 102 920,00 |
| Цех 21 (изготовления узлов автоматики) | 11 | 111 891,82 | 1 230 810,00 |
| Цех 24 (подготовка производства) | 96 | 19 462,29 | 1 868 380,00 |
| Цех 27 (круглая гальваника корпус 12Е) | 3 | 256 866,67 | 770 600,00 |
| Цех 38 (листоштамповочный) | 1 | 43 240,00 | 43 240,00 |
| Отдел 49 (отдел комплектации и отгрузки) | 6 | 525,67 | 3 154,00 |
| Цех 67 (агрегатно-сборочный, корпус 12Е) | 6 | 725 316,67 | 4 351 900,00 |
| Цех 67 (агрегатно-сборочный, корпус 94) | 12 | 37 548,33 | 450 580,00 |
| отдел 317 (лаборатория чистоты, корпус 94) | 12 | 1 310,83 | 15 730,00 |
| Отдел 332 | 2 | 3 750,00 | 7 500,00 |
| ВСЕГО: | 161 |  | 8 894 624,00 |
| ИТОГО потребность в финансировании мероприятий по созданию замкнутого цикла производства РН типа «Ангара» в ПО «Полёт» г. Омск, а также доп. мероприятия в следствии оптимизации Московской площадки |  |  | 30 199 324,00 |

Учитывая, что средства выведения типа «Ангара» подлежат включению в перечень особо востребованных образцов военной и специальной техники, предлагается:

Ресурсное обеспечение вышеуказанных мероприятий по подготовке производства замкнутого цикла СЧ КРК Ангара на базе филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в г. Омске предлагается осуществить за счет субсидии, посредством выпуска Постановления Правительства РФ о внесении изменений в утвержденное ПП РФ №1867.

В случае отсутствия технической возможности включения данных мероприятий в ПП РФ №1867, необходим выпуск отдельного Постановления Правительства РФ, в части обеспечения финансирования данного проекта.

Учитывая необходимость завершения всего комплекса Мероприятий в трехгодичный период 2026-2028 гг., а также имеющийся дефицит квалифицированных строительных кадров

предлагается: поручить Минстрою России осуществить выполнение вышеуказанных мероприятий в рамках договоров с единственным исполнителем.

Данное изменение в ПП РФ №1867 или отдельное ПП РФ позволит сократить сроки реализации мероприятий на 1 год за счет возможности заключения договора с единственным проектировщиком и генподрядчиком, получение особого статуса при прохождении ГГЭ, а также организации строительства в параллельном режиме.

От реализации комплекса оптимизационных мероприятий ожидается следующий экономический эффект:

- уменьшение накладных расходов на 20%.

- достижение конкурентной региональной заработной платы на Омской площадке.

Предложенный комплекс мер, с учетом амортизационных отчислений вновь создаваемых основных фондов позволит уменьшить себестоимость РН на 5% с 2031 года, что составляет для РН «Ангара А5 – до 350 млн. руб., для РН «Ангара-1.2» - до 120 млн. руб., что на 10 летнем горизонте товарной программы приносит экономию 16,8 млрд. руб. в ценах 2026 г.

С учетом предложенных инвестиций, снижения себестоимости продукции и товарной программе в объеме 4 РН типа «Ангара-5/5М» и 4 РН типа «Ангара-1.2/1.2М» в год, окупаемость проекта ожидается в течение 10 лет.

В части московской производственной площадки АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», необходимо учитывать следующие фундаментальные факторы:

- изготовление РН «Протон–М» в соответствии с государственными контрактами, необходимо осуществлять до 2029 года;

- подготовка и сопровождение пусковых кампаний с использованием РН «Протон–М» осуществлять до 2031 года.

- изготовление разгонных блоков «Бриз–М» (по программам ГК «Роскосмос» и Министерства обороны РФ) планируется осуществлять до 2029 года.

- после завершения изготовления и пусковых программ, запланированных для РН «Протон – М» с РБ «Бриз – М» необходим выпуск Постановления Правительства РФ о выводе из эксплуатации КРК «Протон – М» с КРБ «Бриз – М».

- действующий ОКР «Двина – КВТК» предусматривает подготовку производства к изготовлению опытных и летных образцов кислородно–водородного разгонного блока и головного обтекателя к нему, а также организацию их серийного изготовления на московской производственной площадке АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

- продолжение серийного изготовления составных частей ОВО ВВСТ (9М723) после 2030 г.

- специальное производство московской площадки, в интересах наземных объектов РВСН, ВМФ и ГУСС должно продолжить свою деятельность.

Для этого необходимо:

- одобрить предложения ГК «Роскосмос» о порядке и объемах финансирования для создания мощностей в филиале АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - ПО «Полет» до 15.03.2026 г., путем включения данных мероприятий в ПП РФ №1867 или отдельное ПП РФ

- начать финансирование мероприятий по организации производства замкнутого цикла в филиале АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - ПО «Полет» до 01.04.2026 г.

- зафиксировать средневзвешенную годовую программу производства на период до 2036 г. в объеме 4 РН «Ангара – А5/А5М» и 4 РН «Ангара – 1.2/1.2М»

- разработать комплекс мероприятий, по подготовке производства на филиале АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - ПО «Полет» в г. Омске, для изготовления изделий 14С43 (РБ «Бриз – М») и 14С45-М (РБ «Бриз –КМ», РН «Рокот – М») после 2029 года, включающий в себя в том числе корректировку конструкторской документации на проведение пневмо – вакуумных испытаний, в целях минимизации затрат.

- откорректировать ОКР «Двина – КВТК», внести в ведомость исполнения к государственному контракту предприятие изготовитель разгонного блока (филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - ПО «Полет» в г. Омск).

- инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение сборочных производств водородных ступеней и разгонных блоков» завершить в установленных инвестиционным проектом порядке и сроках. Принять отдельное решение по его дальнейшему использованию после 2031 года.

- создать до 2031 года производство для изготовления и наземной экспериментальной отработки опытных образцов РКТ, а также специальное производство наземной инфраструктуры в интересах РВСН, ВМФ и ГУСС на площадях производственной площадки НПО «Энергомаш» г. Химки. под управлением АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

- продолжение серийного изготовления составных частей ОВО ВВСТ (9М723) после 2030 г. организовать на производственной площадке АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - КБ «Арматура» г. Ковров.

Обеспечивающие меры в части остального товарного ряда московской производственной площадки АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» оцениваются в пределах 2,3 млрд. руб.

После окончания мероприятий по перемещению производственных и испытательных мощностей, принять отдельное решение в отношении земельно–имущественного комплекса московской производственной площадки АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (кадастровая стоимость в ценах 2025 г. составляет 19,9 млрд. руб.), для чего необходимо обращение к Президенту России о корректировке перечня поручений Президента России от 23.08.2018 г. №Прс-622 в части п. 2а и п. 2б.

Докладываю на Ваше решение